## Sheet1
思维导图andriod绘制产品BACKLOG
ID | Name | Imp | Est | How to demo | Notes | User Story
1 | 添加子结点 | 160 | 40 | 新建仓库“仓库1”，新建画板“画板1”，双击结点，自动添加子结点，输入“子结点”画板上显示新的子结点和联系 | 结点自动排版，线条 长度随输入长度变化 | 作为画图用户，我想在画板上添加一个子结点，以便于我整理思维。
2 | 修改结点 | 150 | 5 | 单击结点，出现光标，修改“子结点”改为“子结点1”，画板上显示修改为“子结点1” |  | 作为画图用户，我想在子结点上进行修改，以便我更新思路。
3 | 删除结点 | 140 | 15 | 长按子结点，出现删除按钮，点击按钮，该子结点从画板上消失 |  | 作为画图用户，我想在子结点上进行删除，以便我更新思路。
4 | 存储 | 130 | 30 | 点击画板1保存按钮，将画板1存储在本地。切换新的画板，自动保存。 | 树结构存储 | 作为画图用户，我想保存我的画图，以便我以后回顾。
5 | 读取展示 | 120 | 20 | 点击打开按钮，打开“画板1”，加载包含画板1仓库1所有图片，显示画板1。 | 手势展示操作 | 作为画图用户，我想打开我以前的画图，以便我回顾展示。
6 | 注释 | 90 | 10 | 长按子结点，出现注释按钮，点击注释，出现编辑内容。 |  | 作为画图用户，我想在子结点上添加注释，以便我更好的理解每个结点的意思。
7 | 添加图片 | 80 | 10 | 长按子结点，出现注释按钮，点击注释，出现编辑内容，可对其进行图片编辑。编辑结束后，对应子结点上方出现注释标识 |  | 作为画图用户，我想在子结点上添加图片注释，以便我更好的理解每个结点的意思。
8 | 输入语音 | 60 | 15 | 长按子结点，出现注释按钮，点击注释，出现编辑内容，可对其进行语音编辑。编辑结束后，对应子结点上方出现注释标识 |  | 作为画图用户，我想在子结点上添加语音注释，以便我更好的理解每个结点的意思。
9 | 导航栏展示 | 30 | 15 | 点击导航栏图标，出现当前编辑图片的导航栏，点击内部内容，跳转到对应画板位置 |  | 作为画图用户，我想使用导航栏，以便我更好的查看定位我画的内容。
10 | 用户登录 | 5 | 5 | 填写正确的用户名，密码。点击登录，页面跳转到新建页面 |  | 作为画图用户，我想在系统上进行登陆，以便我在其他设备上看见我的仓库。
11 | 云同步 | 3 | 15 | 登录账户以后，选择云同步，将选中的仓库内容，同步到云端。 | 云端数据库服务器搭建 | 作为画图用户，我想在系统上使用云同步，以便我在其他设备上看见我的仓库。
12 | 付费模板 | 1 | 40 | 提供数十种美化后思维导图模板，付费使用 |  | 作为画图用户，我想使用付费模板，以便我做出更精美的图片。